## Project Information
I. Requirements
Một website đặt vé máy bay với giao diện thân thiện, dễ thao tác. Cho phép người dùng tra cứu chuyến bay theo giờ/ ngày tháng năm hoặc địa điểm mong muốn, đặt vé và thanh toán trực tuyến, đánh giá và xem các đánh giá về dịch vụ, xem lại lịch sử đặt vé. Trang web cho phép quản trị viên quản lí các thông tin chuyến bay, vé, thống kê các thông tin cơ bản như là số vé hiện tại được đặt, doanh thu trong 1 thời gian nhất định một cách trực quan thông qua các chart và bảng. Trang web phải có giao diện responsive trên cả màn hình máy tính và điện thoại/tablet.
🎯 Mục tiêu
Nâng cao tính chuyên nghiệp, cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.
Đặt vé trực tuyến, nhanh gọn, có thể thanh toán online
👥 Phần dành cho khách hàng
Đặt vé máy bay trực tuyến mọi lúc, mọi nơi.
Thanh toán trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện.
Nhận thông báo, phiếu giảm giá

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Trần Bảo Ngọc | Ngcc3006 | Dev Team, Scrum Master | 2025-09-10
2 | Huỳnh Thịnh Phát | hynhthnhphat | Dev Team, Product Owner | 2025-09-10
3 | Lê Bùi Thanh Như | nhule2812 | Dev Team, Product Owner | 2025-09-10

## Product backlog
PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Actor: Người dùng hệ thống
1 | Đăng nhập | 3
2 | Xem thông tin cá nhân | 2
3 | Đăng ký tài khoản | 2
4 | Sửa thông tin tài khoản | 2
Actor: Thu ngân
5 | Quản lý vé (Xem menu) | 3
6 | Quản lý vé (Thêm vé) | 3
7 | Quản lý vé (Sửa vé) | 3
8 | Quản lý vé (Xóa vé) | 3
9 | Nhận thông tin khách hàng đặt vé | 2
10 | Gửi thông báo giảm giá đến khách hàng | 3
11 | Xử lý khiếu nại | 2
Actor: Quản lý
12 | Quản lý chuyến bay (Xem danh sách chuyến bay) | 2
13 | Quản lý chuyến bay (Tạo chuyến bay) | 3
14 | Quản lý chuyến bay (Sửa chuyến bay) | 3
15 | Quản lý chuyến bay (Xóa chuyến bay) | 3
16 | Quản lý tài khoản người dùng (Xem danh sách tài khoản người dùng) | 2
17 | Quản lý thống kê (Xem thống kê doanh số) | 3
Actor: Khách hàng
18 | Xem và điền thông tin vé | 1
19 | Xem lịch sử đặt vé | 4
20 | Đặt vé (online) | 5
21 | Tìm kiếm chuyến bay | 4
22 | Thanh toán trực tuyến | 5
23 | Chọn dịch vụ kèm theo khi chọn vé | 3
24 | Gửi khiếu nại | 3
25 | Đánh giá dịch vụ và xem đánh giá của người dùng khác | 3
26 | Xóa tài khoản | 4
27 | Xây dựng cơ sở dữ liệu (MS SQL) | 5
28 | Phân quyền admin/user | 5

## Sprint backlog
SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
Sprint 1
2 | Tạo giao diện trang chủ | 2 | Như | 15/9/2025 | 29/9/2025 | 15/9/2025 | 29/9/2025
2 | Tạo giao diện trang tài khoản | 2 | Như | 15/9/2025 | 29/9/2025 | 15/9/2025 | 29/9/2025
27 | Xây dựng cơ sở dữ liệu (MS SQL) | 5 | Phát | 15/9/2025 | 29/9/2025 | 15/9/2025 | 29/9/2025
28 | Phân quyền admin/user | 5 | Ngọc | 15/9/2025 | 29/9/2025 | 15/9/2025 | 29/9/2025
Sprint 2
Sprint 3
Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
9
Sprint 7